ПРИНЯТО: УТВЕРЖДЕНО:

На педагогическом совете Директора МБОУ НШДС с. Кальма

МБОУ НШДС с. Кальма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Вайзгун

Протокол№2 от 30.11.2021 Приказ №162/1 от 30.11.2021

**ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ**

**МБОУ НШДС с. Кальма по обеспечению перехода**

 **на новые ФГОС НОО на 2021-2024гг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **результат** |
| 1. **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО**
 |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС НОО | Ноябрь 2021 | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС НОО  | Ноябрь 2021 | Протокол общешкольного собрания |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | Май 2022 | Протокол классного родительского собрания в 1 классе |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года | Аналитические отчеты о проведенных просветительских мероприятиях |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО | Декабрь 2021 | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО |
| 6 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации нового ФГОС НОО |
| 7 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) | Ноябрь-март2022 | Аналитическая справка |
| 1. **Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО**
 |
| 1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новый ФГОС НОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами |
| 3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Ноябрь 2021 | Приказ о внесении изменений в программу развития |
| 4 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО | Январь-февраль 2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новый ФГОС НОО |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.03.2022 | Должностные инструкции |
| 6 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с ФГОС НОО | До -01.05.2022 | Протоколы заседания рабочей группы по разработке ООП НОО |
| 7 | Утверждение основной образовательной программы НОО, в том числе рабочих программ воспитания  | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы НОО, в том числе программы воспитания, программ формирования УУД |
| 8 | Разработка учебных планов внеурочной деятельности для 1-4 классов по новым ФГОС НОО | До 30.05.2022 | Учебный план НОО, план внеурочной деятельности НОО |
| 9 | разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4 классов | До 31.08.2022 | Рабочие программы |
| 10 | Утверждение списка УМК для уровня НОО | До 1.09.2022 | Приказ об утверждении списка УМК |
| 11 | Утверждение модели договора между ОО и родителями | До 01.09.2022 | Приказ об утверждении договора  |
| 12 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» | До 01.09.2022 | положение |
| 1. **Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новому ФГОС НОО**
 |
| 1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | До 01.09.2022 | План методической работы |
| 2 | Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС НОО | В течение года | Планы заседаний МО |
| 3 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов в вопросах реализации ФГОС НОО | В течение года | Аналитическая справка |
| 1. **Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО**
 |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | Февраль 2022 | Сайт ООПакет информационных материалов |
| 2 | Диагностика образовательных и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО | Февраль 2022 | Сайт ОО |
| 3 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО; разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников | ежегодно | Сайт ОО, аналитическая справка |
| 4 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25.08.2022 | комплектование |
| 5 | Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО | ежеквартально | Сайт ОО |
| 6 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО | ежеквартально | Сайт ОО, аналитическая справка |
| 1. **Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО**
 |
| 1 | Формирование МТБ | Весь период |  |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО**
 |
| 1 | Финансирование МТБ | Весь период | учредитель |